## DECOMPTE N°6
| DECOMPTE DES TRAVAUX REALISES AU |  |  |  |  | 2016-05-03
code Art | LIBELLE DES PRESTATIONS | Qté | Prix unitaire | Prix total | % Avancement cumulé au 29/08/13 | % Avancement au 29/08/2013 | % Réalisé au 08/10/13 | % Avancement au 12/12/2013 | % Avancement au 03/01/2014 | % Avancement au 26/12/2014 | % Réalisé au 03/05/2016 | %Réalisé du 26/12/14 au 03/05/2016 | MONTANT A FACTURER
1 | MATERIELS POUR FLUIDE
1.a) | Matériels de remplissage
| Pompes de remplissage | 3 | 4426296 | 13278888 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Séparateurs 24 m3/h | 3 | 5305574 | 15916722 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Ensembles de chargement | 3 | 7500778 | 22502334 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 1.a) |  |  | 51697944 |  |  | 0
1.b) | Matériels de Comptage
| jauge étalon 1000 l | 1 | 17944444 | 17944444 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| jauge étalon 50 l | 1 | 2691667 | 2691667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| jauge étalon 30 l | 1 | 1940991 | 1940991 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1940991
| jauge étalon 20 l | 1 | 1705320 | 1705320 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| jauge étalon 10 l | 1 | 1046759 | 1046759 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1046759
| Mobicompteurs | 3 | 2135389 | 6406167 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Sabre métrologique | 5 | 323000 | 1615000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1615000
| sous-total 1.b) |  |  | 33350348 |  |  | 0 | [5 empty] | 4602750
1.c) | Matériel de vidange
| pompes + flexibles | 2 | 3887963 | 7775926 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Flexicompteurs raccordés + imprimantes | 2 | 5383333 | 10766666 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 1.c) |  |  | 18542592 |  |  | 0
1.d) | Matériel d"inspection
| jeu de miroir | 4 | 193800 | 775200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 775200
| Miroir sur roue | 4 | 93311 | 373244 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 373244
| Explosimètre | 3 | 260194 | 780582 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 1.d) |  |  | 1929026
SOUS TOTAL 1
2. | Automatisme
| Editeur code barre | 1 | 1046759 | 1046759 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Imprimantes code barre | 2 | 1943981 | 3887962 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Lecteur code barre sans fil | 8 | 265457 | 2123656 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Tablet pc durci | 3 | 1046759 | 3140277 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Serveur impression sécurisé | 1 | 2213148 | 2213148 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Serveur de GED (Gestion Electronique document) | 1 | 2990741 | 2990741 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Serveur d'automatisme | 1 | 2762963 | 2762963 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Serveur professionnel 30p/mn | 1 | 2063611 | 2063611 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| DVR + Serveur vidéo | 2 | 1088630 | 2177260 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Ecran 42 pouces | 2 | 508426 | 1016852 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| scanographe | 2 | 2930926 | 5861852 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| SOUS -TOTAL 2 |  |  | 29285081
3. | Informatique
Salle serveur
| Armoire de brassage | 1 | 1196296 | 1196296 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Armoire Electronique | 1 | 598148 | 598148 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Armoire ondulation | 1 | 598148 | 598148 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| SOUS -TOTAL 3 |  |  | 2392592 |  |  | 0
4. | Sécurité
4.a) | Sécurité phisyque
| Caméras/pc sécurité | 12 | 89722 | 1076664 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Porte sécurisée | 3 | 119630 | 358890 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 358890
| Système alarme à distance | 2 | 193800 | 387600 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Coffre fort | 3 | 119630 | 358890 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Armoire ignifugées | 2 | 209352 | 418704 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 4.a) |  |  | 2600748 |  |  | 0
4.b) | Sécurité électrique
| compteurs intelligents | 2 | 412722 | 825444 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| système monitoring anti foudre | 1 | 583793 | 583793 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| onduleurs 1000 VA | 10 | 67083 | 670830 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| onduleurs 1500 VA | 8 | 78333 | 626664 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Groupe éléctrogène (7,5 KVA) | 1 | 6447074 | 6447074 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 4.b) |  |  | 9153805 |  |  | 0
4.c) | Sécurité incendie
| Détecteur d'incendie | 16 | 74170 | 1186720 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1186720
| Extinteur | 6 | 227296 | 1363776 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 4.c) |  |  | 2550496 |  |  | 0 | [5 empty] | 1186720
4.d) | système anti-débordement
| Module tank trak | 6 | 133656 | 801936 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Module call Rider | 2 | 466556 | 933112 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Sous-total 4.d) |  |  | 1735048 |  |  | 0
4.e) | Protection de la personne
| Armoire vestiaire | 3 | 171070 | 513210 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Matériel de premier secours | 1 | 215333 | 215333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Protection antibruit | 40 | 35291 | 1411640 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| vêtement de protection | 50 | 23926 | 1196300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1196300
| Harnais de protection | 18 | 118433 | 2131794 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 4.e) |  |  | 5468277 |  |  | 0
sous-total 4
5. | Mobilier de bureau
| Bureaux | 12 | 95704 | 1148448 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Sièges de bureaux | 36 | 47852 | 1722672 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 5 |  |  | 2871120 |  |  | 0
| Total matières et fournitures importées(val FOB) |  |  | 161577077 |  |  | 0.081885 | [5 empty] | 8493104
| Taxes et douanes sur importation (35%) | 1 | 56551979 | 56551979 | #REF! | 22.6% | 31% | 62% | 70% | 95% | 100% | 5.256% | 2972586.4
6. | PRESTATIONS LOCALES
| Fourniture plan sécurité et analyse des risques | 1 | 2924789 | 2924789 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fourniture plan qualité et procédures de métrologie | 1 | 3788875 | 3788875 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Montages,installations et Essais | 1 | 31423246 | 31423246 | 20% | 0% | 0% | 20% | 50% | 70% | 100% | 30% | 9426973.8
| Mise en service et formation ,6 semaines | 1 | 9326567 | 9326567 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 100% | 66% | 6155534.22
| Transports locaux et manutentions | 1 | 9750000 | 9750000 | 33.33% | 33.33% | 58% | 79% | 89% | 95% | 100% | 4.67% | 455325
| Montant prestations locales HTVA |  |  | 57213477 | [8 empty] | 16037833.02
SOUS-TOTAL 6
| TOTAL GENERAL DES TRAVAUX |  |  | 275342533 | 19.09% | 19.09% | 9.81% | 27.52% | 18.99% | 14.6% | 9.989% |  | 27503523.42
| President membres de la commssion de réception provisoire | Noms et signatures
Le maitre d'ouvrage ou son représentant
Le représentant du Ministre en charge des Marchés publics
Ingénieur du Marché
Chef de service du marché
La société Med Sarl
La société Amla Cameroun

## ATTACHEMENT N°6
| ATTACHEMENT DES TRAVAUX REALISES AU |  |  |  |  | 2016-05-03
code Art | LIBELLE DES PRESTATIONS | Qté | Prix unitaire | Prix total | % Avancement cumulé au 29/08/13 | % Avancement au 29/08/2013 | % Réalisé au 08/10/13 | % Avancement au 12/12/2013 | % Avancement au 03/01/2014 | % Avancement au 26/12/2014 | % Réalisé au 03/05/2016 | %Réalisé du 26/12/14 au 03/06/2016 | Observation du Maitre d'œuvre
MATERIELS POUR FLUIDE
1.a) | Matériels de remplissage
| Pompes de remplissage | 3 | 4426296 | 13278888 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Séparateurs 24 m3/h | 3 | 5305574 | 15916722 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Ensembles de chargement | 3 | 7500778 | 22502334 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 1.a) |  |  | 51697944
1.b) | Matériels de Comptage
| jauge étalon 1000 l | 1 | 17944444 | 17944444 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| jauge étalon 50 l | 1 | 2691667 | 2691667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| jauge étalon 30 l | 1 | 1940991 | 1940991 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| jauge étalon 20 l | 1 | 1705320 | 1705320 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| jauge étalon 10 l | 1 | 1046759 | 1046759 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Mobicompteurs | 3 | 2135389 | 6406167 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Sabre métrologique | 5 | 323000 | 1615000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| sous-total 1.b) |  |  | 33350348
1.c) | Matériel de vidange
| pompes + flexibles | 2 | 3887963 | 7775926 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Flexicompteurs raccordés + imprimantes | 2 | 5383333 | 10766666 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 1.c) |  |  | 18542592
1.d) | Matériel d"inspection
| jeu de miroir | 4 | 193800 | 775200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Miroir sur roue | 4 | 93311 | 373244 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Explosimètre | 3 | 260194 | 780582 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 1.d) |  |  | 1929026
2. | Automatisme
| Editeur code barre | 1 | 1046759 | 1046759 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Imprimantes code barre | 2 | 1943981 | 3887962 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Lecteur code barre sans fil | 8 | 265457 | 2123656 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Tablet pc durci | 3 | 1046759 | 3140277 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Serveur impression sécurisé | 1 | 2213148 | 2213148 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Serveur de GED (Gestion Electronique document) | 1 | 2990741 | 2990741 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Serveur d'automatisme | 1 | 2762963 | 2762963 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Serveur professionnel 30p/mn | 1 | 2063611 | 2063611 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| DVR + Serveur vidéo | 2 | 1088630 | 2177260 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Ecran 42 pouces | 2 | 508426 | 1016852 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| scanographe | 2 | 2930926 | 5861852 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| SOUS -TOTAL 2 |  |  | 29285081
3. | Informatique
Salle serveur
| Armoire de brassage | 1 | 1196296 | 1196296 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Armoire Electronique | 1 | 598148 | 598148 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Armoire ondulation | 1 | 598148 | 598148 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| SOUS -TOTAL 3 |  |  | 2392592 |  |  | 0
4. | Sécurité
4.a) | Sécurité phisyque
| Caméras/pc sécurité | 12 | 89722 | 1076664 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Porte sécurisée | 3 | 119630 | 358890 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Système alarme à distance | 2 | 193800 | 387600 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Coffre fort | 3 | 119630 | 358890 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Armoire ignifugées | 2 | 209352 | 418704 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 4.a) |  |  | 2600748 |  |  | 0
4.b) | Sécurité électrique
| compteurs intelligents | 2 | 412722 | 825444 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| système monitoring anti foudre | 1 | 583793 | 583793 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| onduleurs 1000 VA | 10 | 67083 | 670830 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| onduleurs 1500 VA | 8 | 78333 | 626664 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Groupe éléctrogène (7,5 KVA) | 1 | 6447074 | 6447074 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 4.b) |  |  | 9153805 |  |  | 0
4.c) | Sécurité incendie
| Détecteur d'incendie | 16 | 74170 | 1186720 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Extinteur | 6 | 227296 | 1363776 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 4.c) |  |  | 2550496 |  |  | 0
4.d) | système anti-débordement
| Module tank trak | 6 | 133656 | 801936 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Module call Rider | 2 | 466556 | 933112 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Sous-total 4.d) |  |  | 1735048 |  |  | 0
4.e) | Protection de la personne
| Armoire vestiaire | 3 | 171070 | 513210 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Matériel de premier secours | 1 | 215333 | 215333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Protection antibruit | 40 | 35291 | 1411640 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| vêtement de protection | 50 | 23926 | 1196300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Harnais de protection | 18 | 118433 | 2131794 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 4.e) |  |  | 5468277 |  |  | 0
5. | Mobilier de bureau
| Bureaux | 12 | 95704 | 1148448 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Sièges de bureaux | 36 | 47852 | 1722672 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 5 |  |  | 2871120 |  |  | 0
| Total matières et fournitures importées(val FOB) |  |  | 161577077
| Taxes et douanes sur importation (35%) | 1 | 56551979 | 56551979 | #REF! | 22.6% | 8.189% | 31% | 39.11% | 94.74% | 100% | 5.256%
6. | PRESTATIONS LOCALES
| Fourniture plan sécurité et analyse des risques | 1 | 2924789 | 2924789 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fourniture plan qualité et procédures de métrologie | 1 | 3788875 | 3788875 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Montages,installations et Essais | 1 | 31423246 | 31423246 | 20% | 0% | 0% | 20% | 50% | 70% | 100% | 30%
| Mise en service et formation ,6 semaines | 1 | 9326567 | 9326567 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 100% | 66%
| Transports locaux et manutentions | 1 | 9750000 | 9750000 | 33.33% | 33.33% | 25% | 21% | 89% | 95% | 100% | 4.67%
| Montant prestations locales HTVA |  |  | 57213477
| President membres de la commssion de réception provisoire | Noms et signatures
Le maitre d'ouvrage ou son représentant
Le représentant du Ministre en charge des Marchés publics
Ingénieur du Marché
Chef de service du marché
La société Med Sarl
La société Amla Cameroun

## AVANCEMENT
AVANCEMENT DES TRAVAUX REALISES AU | [6 empty] | 2019-11-11 |  |  | 2019-11-11
LIBELLE | QTE | Qté réalisée sur le terrain | P.U | TOTAL | Montant payable | QUANTITES |  |  | MONTANT |  |  | % avancement des travaux réalisés
[6 empty] | cumul précedent | cumul actuel | cumul du mois | cumul précedent | cumul actuel | cumul du mois
1.a)Matériels de remplissage
Pompes de remplissage | 3 | 3 | 4426296 | 13278889 | 13278888 | 0 |  |  | 0 |  | 13278888 | 100%
Séparateurs 24 m3/h | 3 | 3 | 5305574 | 15916722 | 15916722 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Ensemble de chargement | 3 | 3 | 7500778 | 22502333 | 22502334 | 0 |  |  | 0 |  | 22502333 | 100%
sous-total 1.a) |  |  |  | 51697944 | 51697944 | [5 empty] | 35781221 | 100%
1.b)Matériels de Comptage
jauge étalon 1000 l | 1 | 1 | 17944444 | 17944444 | 17944444 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
jauge étalon 50 l | 1 | 1 | 2691667 | 2691667 | 2691667 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
jauge étalon 30 l | 1 | 1 | 1940991 | 1940991 | 1940991 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
jauge étalon 20 l | 1 | 1 | 1705320 | 1705320 | 1705320 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
jauge étalon 10 l | 1 | 1 | 1046759 | 1046759 | 1046759 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Mobicompteurs | 3 | 3 | 2135389 | 6406167 | 6406167 | 0 |  |  | 0 |  | 6406167 | 100%
Sabre métrologique | 5 | 5 | 323000 | 1615000 | 1615000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
sous-total 1.b) |  |  |  | 33350348 | 33350348 | [5 empty] | 6406167 | 100%
1.c)Matériel de vidange
| 2 | 2 | 3887963 | 7775926 | 7775926 | 0 |  |  | 0 |  | 7775926 | 100%
Flexicompteurs raccordés + imprimantes | 2 | 2 | 5383333 | 10766667 | 10766666 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10766666 |  | 100%
sous-total 1.c) |  |  |  | 18542593 | 18542592 |  |  |  |  | 10766666 | 7775926 | 100%
1.d)Matériel d"inspection
jeu de miroir | 4 | 4 | 193800 | 775200 | 775200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Miroir sur roue | 4 | 4 | 93311 | 373244 | 373244 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Explosimètre | 3 | 3 | 260194 | 780583 | 780582 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
sous-total 1.d) |  |  |  | 1929027 | 1929026 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100%
sous-total 1 |  |  |  | 105519912 | 105519910 | [6 empty] | 100%
2.Automatisme
Editeur code barre | 1 | 1 | 1046759 | 1046759 | 1046759 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1046759 | 1046759 | 100%
Imprimante code barre | 2 | 2 | 1943981 | 3887963 | 3887962 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Lecteurs code barre sans fil | 8 | 8 | 265457 | 2123659 | 2123656 | 0 |  |  | 0 |  | 2123656 | 100%
Tablet pc durci | 3 | 3 | 1046759 | 3140278 | 3140277 | 0 |  |  | 0 |  | 3140277 | 100%
Serveur impression sécurisée | 1 | 1 | 2213148 | 2213148 | 2213148 | 0 |  |  | 0 |  | 2213148 | 100%
Serveur de GED (Gestion Electronique documents) | 1 | 1 | 2990741 | 2990741 | 2990741 | 0 |  |  | 0 |  | 2990741 | 100%
Serveur d'automatismes | 1 | 1 | 2762963 | 2762963 | 2762963 | 0 |  |  | 0 |  | 2762963 | 100%
Serveur professionnel 30p/mn | 1 | 1 | 2063611 | 2063611 | 2063611 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
DVR + Serveur vidéo | 2 | 2 | 1088630 | 2177259 | 2177260 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Ecran 42 pouces | 2 | 2 | 508426 | 1016852 | 1016852 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1016852 |  | 100%
scanographe | 2 | 2 | 2930926 | 5861852 | 5861852 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5861852 |  | 100%
sous-total 2 |  |  |  | 29285085 | 29285081 |  |  |  |  | 7925463 | 14277544 | 100%
3. Informatique
Salle serveur
Armoire de brassage | 1 | 1 | 1196296 | 1196296 | 1196296 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1196296 |  | 100%
Armoire Electronique | 1 | 1 | 598148 | 598148 | 598148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 598148 |  | 100%
Armoire ondulation | 1 | 1 | 598148 | 598148 | 598148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 598148 |  | 100%
sous-total 3 |  |  |  | 2392592 | 2392592 |  |  |  |  | 2392592 | 0 | 100%
4.Sécurité
4.a)Sécurité phisyque
Caméras/pc sécurité | 12 | 12 | 89722 | 1076664 | 1076664 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Porte sécurisée | 3 | 3 | 119630 | 358890 | 358890 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Système alarme à distance | 2 | 2 | 193800 | 387600 | 387600 | 0 |  |  | 0 | 387600 |  | 100%
Coffre fort | 3 | 3 | 119630 | 358889 | 358889 | 0 | 3 | 3 | 0 | 358890 |  | 100%
Armoire ignifugées | 2 | 2 | 209352 | 418704 | 418704 | 0 | 2 | 2 | 0 | 418704 |  | 100%
sous-total 4.a) |  |  |  | 2600747 | 2600747 |  |  |  |  | 1165194 | 0 | 100%
4.b)Sécurité électrique
compteurs intelligents | 2 | 2 | 412722 | 825444 | 825444 | 0 | 2 | 2 | 0 | 825444 |  | 100%
système monitoring anti foudre | 1 | 1 | 583793 | 583793 | 583793 | 0 | 1 | 1 | 0 | 583793 |  | 100%
onduleur 1000 VA | 10 | 10 | 67083 | 670833 | 670830 | 0 | 10 | 10 | 0 | 670830 |  | 100%
onduleurs 1500 VA | 8 | 8 | 78333 | 626667 | 626664 | 0 | 8 | 8 | 0 | 626664 |  | 100%
Groupe éléctrogène (7,5 KVA) | 1 | 1 | 6447074 | 6447074 | 6447074 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6447074 |  | 100%
sous-total 4.b) |  |  |  | 9153811 | 9153805 |  |  |  |  | 9153811 | 0 | 100%
4.c) Sécurité incendie
Détecteur d'incendie | 16 | 16 | 74170 | 1186726 | 1186720 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Extinteur | 6 | 6 | 227296 | 1363778 | 1363776 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
sous-total 4.c) |  |  |  | 2550504 | 2550496 | [5 empty] | 0 | 100%
4.d) système anti-débordement
Module tank trak | 6 | 6 | 133656 | 801937 | 801937 | 0 | 6 | 6 | 0 | 801937 |  | 100%
Module call Rider | 2 | 2 | 466556 | 933111 | 933111 | 0 | 2 | 2 | 0 | 933112 |  | 100%
Sous-total 4.d) |  |  |  | 1735048 | 1735048 |  |  |  |  | 1735049 | 0 | 100%
4.e) Protection de la personne
Armoire vestiaire | 3 | 3 | 171070 | 513211 | 513211 | 0 |  |  | 0 | 513210 |  | 100%
Matériels de premier secours | 1 | 1 | 215333 | 215333 | 215333 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Protection antibruit | 40 | 40 | 35291 | 1411630 | 1411640 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
vêtement de protection | 50 | 50 | 23926 | 1196296 | 1196300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Harnais de protection | 18 | 18 | 118433 | 2131800 | 2131794 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
sous-total 4.e) |  |  |  | 5468270 | 5468278 |  |  |  |  | 513210 | 0 | 100%
sous-total 4 |  |  |  | 21508380 | 21508374
5. Mobilier de bureau
Bureaux | 12 | 12 | 95704 | 1148444 | 1148444 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1148448 |  | 100%
Sièges de bureau | 36 | 36 | 47852 | 1722667 | 1722667 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1722672 |  | 100%
sous-total 5 |  |  |  | 2871111 | 2871111 |  |  |  |  | 2871111 | 0 | 100%
total matières et fournitures importées(val FOB) |  |  |  | 161577080 | 161577068 |  |  |  |  | 36523096 | 63194096 | 100% | 8493106
Taxes de douanes sur importations (35%) |  |  |  | 56551979 | 56551973.8 |  |  |  |  | 17413858.35 | 22117933.6 | 100%
6. PRESTATIONS LOCALES | [12 empty] | 12
Fourniture plan sécurité et analyse des risques | 1 | 1 | 2924789 | 2924789 | 2924789 | 0 |  |  | 0 | 2924789 | 2924789 | 100%
Fourniture plan qualité et procédures de métrologie | 1 | 1 | 3788875 | 3788875 | 3788875 | 0 |  |  | 0 | 3788875 | 3788875 | 100%
Montages,installation et Essais | 1 | 1 | 31423246 | 31423246 | 31423246 | 0 |  |  | 0 |  | 6284649 | 100%
Mise en service et formation ,6 semaines | 1 | 1 | 9326567 | 9326567 | 9326567 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Transports locaux et manutentions | 1 | 1 | 9750000 | 9750000 | 9750000 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 9750000 | 4485000 | 100%
montant prestations locales HTVA |  |  |  | 57213477 | 57213477 |  |  |  |  | 18685813.2 | 17483313 | 100% | 0
TVA sur prestations locales (19,25%) |  |  |  | 11013594.3225 | 11013594.3225
TOTAL GENERAL |  |  |  | 275342536 | 275342518.8 |  |  |  |  | 72622767.55 | 102795342.6 | 100%
17.2
[5 empty] | 183505557 | [6 empty] | déjà encaissé
Note on C68: AMLA-CAMEROUN: une pièce à completer

## consomation délai
DETAILS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS DU |  |  |  |  | 2019-11-11 | Montant payable | % avancement des travaux réalisés
Code Art | LIBELLE | QTE | Qté réalisée sur le terrain | P.U | TOTAL
1/MATERIELS POUR FLUIDE
1.a)Matériels de remplissage
| Pompes de remplissage | 3 | 3 | 4426296 | 13278888 | 13278888 | 100%
| Séparation 24 m3/h | 3 | 3 | 5305574 | 15916722 | 15916722 | 100%
| Ensemble de chargement | 3 | 3 | 7500778 | 22502334 | 22502334 | 100%
| sous-total 1.a) |  |  |  | 51697944 | 51697944 | 100%
1.b)Matériels de Comptage
| jauge étalon 1000 l | 1 |  | 17944444 | 17944444 | 0 | 0%
| jauge étalon 50 l | 1 |  | 2691667 | 2691667 | 0 | 0%
| jauge étalon 30 l | 1 |  | 1940991 | 1940991 | 0 | 0%
| jauge étalon 20 l | 1 |  | 1705320 | 1705320 | 0 | 0%
| jauge étalon 10 l | 1 |  | 1046759 | 1046759 | 0 | 0%
| Mobicompteurs | 3 | 3 | 2135389 | 6406167 | 6406167 | 100%
| Sabre métrologique | 5 |  | 323000 | 1615000 | 0 | 0%
| sous-total 1.b) |  |  |  | 33350348 | 6406167 | 19.21%
1.c)Matériel de vidange
| pompes + flexibles | 2 | 2 | 3887963 | 7775926 | 7775926 | 100%
| Flexicompteurs raccordés + impremante | 2 | 2 | 5383333 | 10766666 | 10766666 | 100%
| sous-total 1.c) |  |  |  | 18542592 | 18542592 | 100%
1.d)Matériel d"inspection
| jeu de miroir | 4 |  | 193800 | 775200 | 0 | 0%
| Miroir sur roue | 4 |  | 93311 | 373244 | 0 | 0%
| Explosimètre | 3 | 3 | 260194 | 780582 | 780582 | 100%
| sous-total 1.d) |  |  |  | 1929026 | 780582 | 40.47%
| sous-total 1 |  |  |  | 105519910 | 77427285 | 73.38%
2.Automatisme
| Editeur code barre | 1 | 1 | 1046759 | 1046759 | 1046759 | 100%
| Imprimante code barre | 2 |  | 1943981 | 3887962 | 0 | 0%
| Lecteur code barre sans fil | 8 | 8 | 265457 | 2123656 | 2123656 | 100%
| Tablet pc durci | 3 | 3 | 1046759 | 3140277 | 3140277 | 100%
| Serveur impression sécurisé | 1 | 1 | 2213148 | 2213148 | 2213148 | 100%
| Serveur de GED (Gestion Electronique document) | 1 | 1 | 2990741 | 2990741 | 2990741 | 100%
| Serveur d'automatisme | 1 | 1 | 2762963 | 2762963 | 2762963 | 100%
| Serveur professionnel 30p/mn | 1 | 1 | 2063611 | 2063611 | 2063611 | 100%
| DVR + Serveur vidéo | 2 | 2 | 1088630 | 2177260 | 2177260 | 100%
| Ecran 42 pouces | 2 | 2 | 508426 | 1016852 | 1016852 | 100%
| scanographe | 2 | 2 | 2930926 | 5861852 | 5861852 | 100%
| sous-total 2 |  |  |  | 29285081 | 25397119 | 86.72%
3. Informatique
Salle serveur
| Armoire de brassage | 1 | 1 | 1196296 | 1196296 | 1196296 | 100%
| Armoire Electronique | 1 | 1 | 598148 | 598148 | 598148 | 100%
| Armoire ondulation | 1 | 1 | 598148 | 598148 | 598148 | 100%
| sous-total 3 |  |  |  | 2392592 | 2392592 | 100%
4.Sécurité
4.a)Sécurité phisyque
| Caméras/pc sécurité | 12 | 12 | 89722 | 1076664 | 1076664 | 100%
| Porte sécurisée | 3 |  | 119630 | 358890 | 0 | 0%
| Système alarme à distance | 2 | 2 | 193800 | 387600 | 387600 | 100%
| Coffre forts | 3 | 3 | 119630 | 358890 | 358890 | 100%
| Armoires ignifugées | 2 | 2 | 209352 | 418704 | 418704 | 100%
| sous-total 4.a) |  |  |  | 2600748 | 2241858 | 86.2%
4.b)Sécurités électronique
| compteurs intelligents | 2 | 2 | 412722 | 825444 | 825444 | 100%
| système monitoring anti foudre | 1 | 1 | 583793 | 583793 | 583793 | 100%
| onduleur 1000 VA | 10 | 10 | 67083 | 670830 | 670830 | 100%
| onduleurs 1500 VA | 8 | 8 | 78333 | 626664 | 626664 | 100%
| Groupe éléctrogène (7,5 KVA) | 1 | 1 | 6447074 | 6447074 | 6447074 | 100%
| sous-total 4.b) |  |  |  | 9153805 | 9153805 | 100%
4.c) Sécurité incendie
| Détecteur d'incendie | 16 |  | 74170 | 1186720 | 0 | 0%
| Extinteur | 6 | 6 | 227296 | 1363776 | 1363776 | 100%
| sous-total 4.c) |  |  |  | 2550496 | 1363776 | 53.47%
4.d) système anti-débordement
| Module tank trak | 6 | 6 | 133656 | 801936 | 801936 | 100%
| Module call Rider | 2 | 2 | 466556 | 933112 | 933112 | 100%
| Sous-total 4.d) |  |  |  | 1735048 | 1735048 | 100%
4.e) Protection de la personne
| Armoire vestiaire | 3 | 3 | 171070 | 513210 | 513210 | 100%
| Matériels de premier secours | 1 | 1 | 215333 | 215333 | 215333 | 100%
| Protection antibruit | 40 | 40 | 35291 | 1411640 | 1411640 | 100%
| vêtement de protection | 50 | 50 | 23926 | 1196300 | 1196300 | 100%
| Harnais de protection | 18 | 18 | 118433 | 2131794 | 2131794 | 100%
| sous-total 4.e) |  |  |  | 5468277 | 5468277 | 100%
| sous-total 4 |  |  |  | 21508374 | 19962764 | 92.81%
5. Mobilier de bureau
| Bureaux | 12 | 12 | 95704 | 1148448 | 1148448 | 100%
| Sièges de bureaux | 36 | 36 | 47852 | 1722672 | 1722672 | 100%
| sous-total 5 |  |  |  | 2871120 | 2871120 | 100%
| total matières et fournitures importées(val FOB) |  |  |  | 161577077 | 128050880
| Taxes de douanes sur importation (35%) |  |  |  | 56551976.95 | 44817808
6. PRESTATIONS LOCALES
| Fourniture plan sécurité et analyse des risques | 1 | 1 | 2924789 | 2924789 | 2924789 | 100%
| Fourniture plan qualité et procédures de métrologie | 1 | 1 | 3788875 | 3788875 | 3788875 | 100%
| Montage,instalation et Essais | 1 | 0.5 | 31423246 | 31423246 | 15711623 | 50%
| Mise en service et formation ,6 semaines | 1 |  | 9326567 | 9326567 | 0 | 0%
| Transports locaux et manutention | 1 | 0.89 | 9750000 | 9750000 | 8677500 | 89%
| montant prestations locales HTVA |  |  |  | 57213477 | 31102787 | 54.36%
| TVA sur prestation locales (19,25%) |  |  |  | 11013594.3225 | 5987286.4975 | 54.36%
POURCENTAGE GENERAL DES TRAVAUX |  |  |  |  | 275342530.95 | 203971475 | 74.08%
% d'avancement hebdomadaire |  | % d'avancement global des travaux |  |  | Consommation des délais
Ancien |  | Nouveau |  |  |  | 2013-04-30 | 2019-11-11
[6 empty] | Nbre de jours consommés | 1705
% d'avancement des travaux payable actuel | [5 empty] | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs)
%avancement |  | Montant |  |  |  | 947.2% | 180
|  | 0 |  |  |  | Reste de jours
-1525
[6 empty] | Pénalité | dans les pénalités
[6 empty] | 2013-04-30 | 2016-05-06
[6 empty] | Nbre de jours consommés | 789
[6 empty] | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs)
[6 empty] | 375.7% | 210
Reste de jours
-579
Note on H111: AMLA-CAMEROUN: ORDRE DE SERVICE +AVENANT TTRAVAUX SUPP ET PROLONGATION DELAIS

## consomation délai (2)
DETAILS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS DU |  |  |  |  | 2019-11-11 | Montant payable | % avancement des travaux réalisés
Code Art | LIBELLE | QTE | Qté réalisée sur le terrain | P.U | TOTAL
1/MATERIELS POUR FLUIDE
1.a)Matériels de remplissage
| Pompes de remplissage | 3 | 3 | 4426296 | 13278888 | 13278888 | 100%
| Séparation 24 m3/h | 3 | 3 | 5305574 | 15916722 | 15916722 | 100%
| Ensemble de chargement | 3 | 3 | 7500778 | 22502334 | 22502334 | 100%
| sous-total 1.a) |  |  |  | 51697944 | 51697944 | 100%
1.b)Matériels de Comptage
| jauge étalon 1000 l | 1 |  | 17944444 | 17944444 | 0 | 0%
| jauge étalon 50 l | 1 |  | 2691667 | 2691667 | 0 | 0%
| jauge étalon 30 l | 1 |  | 1940991 | 1940991 | 0 | 0%
| jauge étalon 20 l | 1 |  | 1705320 | 1705320 | 0 | 0%
| jauge étalon 10 l | 1 |  | 1046759 | 1046759 | 0 | 0%
| Mobicompteurs | 3 | 3 | 2135389 | 6406167 | 6406167 | 100%
| Sabre métrologique | 5 |  | 323000 | 1615000 | 0 | 0%
| sous-total 1.b) |  |  |  | 33350348 | 6406167 | 19.21%
1.c)Matériel de vidange
| pompes + flexibles | 2 | 2 | 3887963 | 7775926 | 7775926 | 100%
| Flexicompteurs raccordés + impremante | 2 | 2 | 5383333 | 10766666 | 10766666 | 100%
| sous-total 1.c) |  |  |  | 18542592 | 18542592 | 100%
1.d)Matériel d"inspection
| jeu de miroir | 4 |  | 193800 | 775200 | 0 | 0%
| Miroir sur roue | 4 |  | 93311 | 373244 | 0 | 0%
| Explosimètre | 3 | 3 | 260194 | 780582 | 780582 | 100%
| sous-total 1.d) |  |  |  | 1929026 | 780582 | 40.47%
| sous-total 1 |  |  |  | 105519910 | 77427285 | 73.38%
2.Automatisme
| Editeur code barre | 1 | 1 | 1046759 | 1046759 | 1046759 | 100%
| Imprimante code barre | 2 |  | 1943981 | 3887962 | 0 | 0%
| Lecteur code barre sans fil | 8 | 8 | 265457 | 2123656 | 2123656 | 100%
| Tablet pc durci | 3 | 3 | 1046759 | 3140277 | 3140277 | 100%
| Serveur impression sécurisé | 1 | 1 | 2213148 | 2213148 | 2213148 | 100%
| Serveur de GED (Gestion Electronique document) | 1 | 1 | 2990741 | 2990741 | 2990741 | 100%
| Serveur d'automatisme | 1 | 1 | 2762963 | 2762963 | 2762963 | 100%
| Serveur professionnel 30p/mn | 1 | 1 | 2063611 | 2063611 | 2063611 | 100%
| DVR + Serveur vidéo | 2 | 2 | 1088630 | 2177260 | 2177260 | 100%
| Ecran 42 pouces | 2 | 2 | 508426 | 1016852 | 1016852 | 100%
| scanographe | 2 | 2 | 2930926 | 5861852 | 5861852 | 100%
| sous-total 2 |  |  |  | 29285081 | 25397119 | 86.72%
3. Informatique
Salle serveur
| Armoire de brassage | 1 | 1 | 1196296 | 1196296 | 1196296 | 100%
| Armoire Electronique | 1 | 1 | 598148 | 598148 | 598148 | 100%
| Armoire ondulation | 1 | 1 | 598148 | 598148 | 598148 | 100%
| sous-total 3 |  |  |  | 2392592 | 2392592 | 100%
4.Sécurité
4.a)Sécurité phisyque
| Caméras/pc sécurité | 12 | 12 | 89722 | 1076664 | 1076664 | 100%
| Porte sécurisée | 3 |  | 119630 | 358890 | 0 | 0%
| Système alarme à distance | 2 | 2 | 193800 | 387600 | 387600 | 100%
| Coffre forts | 3 | 3 | 119630 | 358890 | 358890 | 100%
| Armoires ignifugées | 2 | 2 | 209352 | 418704 | 418704 | 100%
| sous-total 4.a) |  |  |  | 2600748 | 2241858 | 86.2%
4.b)Sécurités électronique
| compteurs intelligents | 2 | 2 | 412722 | 825444 | 825444 | 100%
| système monitoring anti foudre | 1 | 1 | 583793 | 583793 | 583793 | 100%
| onduleur 1000 VA | 10 | 10 | 67083 | 670830 | 670830 | 100%
| onduleurs 1500 VA | 8 | 8 | 78333 | 626664 | 626664 | 100%
| Groupe éléctrogène (7,5 KVA) | 1 | 1 | 6447074 | 6447074 | 6447074 | 100%
| sous-total 4.b) |  |  |  | 9153805 | 9153805 | 100%
4.c) Sécurité incendie
| Détecteur d'incendie | 16 |  | 74170 | 1186720 | 0 | 0%
| Extinteur | 6 | 6 | 227296 | 1363776 | 1363776 | 100%
| sous-total 4.c) |  |  |  | 2550496 | 1363776 | 53.47%
4.d) système anti-débordement
| Module tank trak | 6 | 6 | 133656 | 801936 | 801936 | 100%
| Module call Rider | 2 | 2 | 466556 | 933112 | 933112 | 100%
| Sous-total 4.d) |  |  |  | 1735048 | 1735048 | 100%
4.e) Protection de la personne
| Armoire vestiaire | 3 | 3 | 171070 | 513210 | 513210 | 100%
| Matériels de premier secours | 1 | 1 | 215333 | 215333 | 215333 | 100%
| Protection antibruit | 40 | 40 | 35291 | 1411640 | 1411640 | 100%
| vêtement de protection | 50 | 50 | 23926 | 1196300 | 1196300 | 100%
| Harnais de protection | 18 | 18 | 118433 | 2131794 | 2131794 | 100%
| sous-total 4.e) |  |  |  | 5468277 | 5468277 | 100%
| sous-total 4 |  |  |  | 21508374 | 19962764 | 92.81%
5. Mobilier de bureau
| Bureaux | 12 | 12 | 95704 | 1148448 | 1148448 | 100%
| Sièges de bureaux | 36 | 36 | 47852 | 1722672 | 1722672 | 100%
| sous-total 5 |  |  |  | 2871120 | 2871120 | 100%
| total matières et fournitures importées(val FOB) |  |  |  | 161577077 | 128050880
| Taxes de douanes sur importation (35%) |  |  |  | 56551976.95 | 44817808
6. PRESTATIONS LOCALES
| Fourniture plan sécurité et analyse des risques | 1 | 1 | 2924789 | 2924789 | 2924789 | 100%
| Fourniture plan qualité et procédures de métrologie | 1 | 1 | 3788875 | 3788875 | 3788875 | 100%
| Montage,instalation et Essais | 1 | 0.5 | 31423246 | 31423246 | 15711623 | 50%
| Mise en service et formation ,6 semaines | 1 |  | 9326567 | 9326567 | 0 | 0%
| Transports locaux et manutention | 1 | 0.89 | 9750000 | 9750000 | 8677500 | 89%
| montant prestations locales HTVA |  |  |  | 57213477 | 31102787 | 54.36%
| TVA sur prestation locales (19,25%) |  |  |  | 11013594.3225 | 5987286.4975 | 54.36%
POURCENTAGE GENERAL DES TRAVAUX |  |  |  |  | 275342530.95 | 203971475 | 74.08%
% d'avancement hebdomadaire |  | % d'avancement global des travaux |  |  | Consommation des délais
Ancien |  | Nouveau |  |  |  | 2013-04-30 | 2019-11-11
[6 empty] | Nbre de jours consommés | 1705
% d'avancement des travaux payable actuel | [5 empty] | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs)
%avancement |  | Montant |  |  |  | 947.2% | 180
|  | 0 |  |  |  | Reste de jours
-1525
[6 empty] | Pénalité | dans les pénalités
|  |  | 2013-04-30 | 2013-07-29 |  | 2013-11-21 | 2015-10-02 |  | 2016-05-04 | 2017-03-15
|  |  | Nbre de jours consommés ouvrés | 65 | suspension | Nbre de jours consommés ouvrés | 487 | SUSPENSION | Nbre de jours consommés | 226 | suspension
|  |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs) |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs) |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs)
|  |  | 108.3% | 60 |  | 811.7% | 60 |  | 376.7% | 60
|  |  | Reste de jours |  |  | Reste de jours |  |  | Reste de jours
|  |  | -5 |  |  | -427 |  |  | -166
|  |  | 2013-07-29 | 2013-11-21 |  | 2015-10-02 | 2016-02-04 |  | 2016-02-04 | 2016-05-04 |  | 2013-11-16 | 2013-11-21
|  |  | Nbre de jours consommés ouvrés | 84 | Exécution marché de base | Nbre de jours consommés ouvrés | 90 | exécution travaux suppl | Nbre de jours consommés ouvrés | 65 | exécution marché de base | Nbre de jours consommés ouvrés | 4 | Exécution marché de base
|  |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs) |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs) |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs) |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs)
|  |  | 140% | 60 |  | 150% | 60 |  | 108.3% | 60 |  | 6.667% | 60
|  |  | Reste de jours |  |  | Reste de jours |  |  | Reste de jours |  |  | Reste de jours
|  |  | -24 |  |  | -30 |  |  | -5 |  |  | 56
Formulas:
P.U = NETWORKDAYS([Qté réalisée sur le terrain, row above],[P.U, row above],5)
Durée totale du chantier(120jrs) = NETWORKDAYS([Pourcentage (%), row above],[Durée totale du chantier(120jrs), row above],5)

## consomation délai (3)
DETAILS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS DU |  |  |  |  | 2019-11-11 | Montant payable | % avancement des travaux réalisés
Code Art | LIBELLE | QTE | Qté réalisée sur le terrain | P.U | TOTAL
1/MATERIELS POUR FLUIDE
1.a)Matériels de remplissage
| Pompes de remplissage | 3 | 3 | 4426296 | 13278888 | 13278888 | 100%
| Séparation 24 m3/h | 3 | 3 | 5305574 | 15916722 | 15916722 | 100%
| Ensemble de chargement | 3 | 3 | 7500778 | 22502334 | 22502334 | 100%
| sous-total 1.a) |  |  |  | 51697944 | 51697944 | 100%
1.b)Matériels de Comptage
| jauge étalon 1000 l | 1 | 1 | 17944444 | 17944444 | 17944444 | 100%
| jauge étalon 50 l | 1 | 1 | 2691667 | 2691667 | 2691667 | 100%
| jauge étalon 30 l | 1 | 1 | 1940991 | 1940991 | 1940991 | 100%
| jauge étalon 20 l | 1 | 1 | 1705320 | 1705320 | 1705320 | 100%
| jauge étalon 10 l | 1 | 1 | 1046759 | 1046759 | 1046759 | 100%
| Mobicompteurs | 3 | 3 | 2135389 | 6406167 | 6406167 | 100%
| Sabre métrologique | 5 | 5 | 323000 | 1615000 | 1615000 | 100%
| sous-total 1.b) |  |  |  | 33350348 | 33350348 | 100%
1.c)Matériel de vidange
| pompes + flexibles | 2 | 2 | 3887963 | 7775926 | 7775926 | 100%
| Flexicompteurs raccordés + impremante | 2 | 2 | 5383333 | 10766666 | 10766666 | 100%
| sous-total 1.c) |  |  |  | 18542592 | 18542592 | 100%
1.d)Matériel d"inspection
| jeu de miroir | 4 | 4 | 193800 | 775200 | 775200 | 100%
| Miroir sur roue | 4 | 3 | 93311 | 373244 | 279933 | 75%
| Explosimètre | 3 | 3 | 260194 | 780582 | 780582 | 100%
| sous-total 1.d) |  |  |  | 1929026 | 1835715 | 95.16%
| sous-total 1 |  |  |  | 105519910 | 105426599 | 99.91%
2.Automatisme
| Editeur code barre | 1 | 1 | 1046759 | 1046759 | 1046759 | 100%
| Imprimante code barre | 2 | 2 | 1943981 | 3887962 | 3887962 | 100%
| Lecteur code barre sans fil | 8 | 8 | 265457 | 2123656 | 2123656 | 100%
| Tablet pc durci | 3 | 3 | 1046759 | 3140277 | 3140277 | 100%
| Serveur impression sécurisé | 1 | 1 | 2213148 | 2213148 | 2213148 | 100%
| Serveur de GED (Gestion Electronique document) | 1 | 1 | 2990741 | 2990741 | 2990741 | 100%
| Serveur d'automatisme | 1 | 1 | 2762963 | 2762963 | 2762963 | 100%
| Serveur professionnel 30p/mn | 1 | 1 | 2063611 | 2063611 | 2063611 | 100%
| DVR + Serveur vidéo | 2 | 2 | 1088630 | 2177260 | 2177260 | 100%
| Ecran 42 pouces | 2 | 2 | 508426 | 1016852 | 1016852 | 100%
| scanographe | 2 | 2 | 2930926 | 5861852 | 5861852 | 100%
| sous-total 2 |  |  |  | 29285081 | 29285081 | 100%
3. Informatique
Salle serveur
| Armoire de brassage | 1 | 1 | 1196296 | 1196296 | 1196296 | 100%
| Armoire Electronique | 1 | 1 | 598148 |  | 598148 | #VALUE!
| Armoire ondulation | 1 | 1 | 598148 | 598148 | 598148 | 100%
| sous-total 3 |  |  |  | 1794444 | 2392592 | 133.3%
4.Sécurité
4.a)Sécurité phisyque
| Caméras/pc sécurité | 12 | 12 | 89722 | 1076664 | 1076664 | 100%
| Porte sécurisée | 3 | 2 | 119630 | 358890 | 239260 | 66.67%
| Système alarme à distance | 2 | 2 | 193800 | 387600 | 387600 | 100%
| Coffre forts | 3 | 3 | 119630 | 358890 | 358890 | 100%
| Armoires ignifugées | 2 | 2 | 209352 | 418704 | 418704 | 100%
| sous-total 4.a) |  |  |  | 2600748 | 2481118 | 95.4%
4.b)Sécurités électronique
| compteurs intelligents | 2 | 2 | 412722 | 825444 | 825444 | 100%
| système monitoring anti foudre | 1 | 1 | 583793 | 583793 | 583793 | 100%
| onduleur 1000 VA | 10 | 10 | 67083 | 670830 | 670830 | 100%
| onduleurs 1500 VA | 8 | 8 | 78333 | 626664 | 626664 | 100%
| Groupe éléctrogène (7,5 KVA) | 1 | 1 | 6447074 | 6447074 | 6447074 | 100%
| sous-total 4.b) |  |  |  | 9153805 | 9153805 | 100%
4.c) Sécurité incendie
| Détecteur d'incendie | 16 | 16 | 74170 | 1186720 | 1186720 | 100%
| Extinteur | 6 | 6 | 227296 | 1363776 | 1363776 | 100%
| sous-total 4.c) |  |  |  | 2550496 | 2550496 | 100%
4.d) système anti-débordement
| Module tank trak | 6 | 6 | 133656 | 801936 | 801936 | 100%
| Module call Rider | 2 | 2 | 466556 | 933112 | 933112 | 100%
| Sous-total 4.d) |  |  |  | 1735048 | 1735048 | 100%
4.e) Protection de la personne
| Armoire vestiaire | 3 | 3 | 171070 | 513210 | 513210 | 100%
| Matériels de premier secours | 1 | 1 | 215333 | 215333 | 215333 | 100%
| Protection antibruit | 40 | 40 | 35291 | 1411640 | 1411640 | 100%
| vêtement de protection | 50 | 50 | 23926 | 1196300 | 1196300 | 100%
| Harnais de protection | 18 | 18 | 118433 | 2131794 | 2131794 | 100%
| sous-total 4.e) |  |  |  | 5468277 | 5468277 | 100%
| sous-total 4 |  |  |  | 21508374 | 21388744 | 99.44%
5. Mobilier de bureau
| Bureaux | 12 | 12 | 95704 | 1148448 | 1148448 | 100%
| Sièges de bureaux | 36 | 36 | 47852 | 1722672 | 1722672 | 100%
| sous-total 5 |  |  |  | 2871120 | 2871120 | 100%
| total matières et fournitures importées(val FOB) |  |  |  | 160978929 | 161364136
| Taxes de douanes sur importation (35%) |  |  |  | 56342625.15 | 56477447.6
6. PRESTATIONS LOCALES
| Fourniture plan sécurité et analyse des risques | 1 | 1 | 2924789 | 2924789 | 2924789 | 100%
| Fourniture plan qualité et procédures de métrologie | 1 | 1 | 3788875 | 3788875 | 3788875 | 100%
| Montage,instalation et Essais | 1 | 0.95 | 31423246 | 31423246 | 29852083.7 | 95%
| Mise en service et formation ,6 semaines | 1 | 0.4 | 9326567 | 9326567 | 3730626.8 | 40%
| Transports locaux et manutention | 1 | 1 | 9750000 | 9750000 | 9750000 | 100%
| montant prestations locales HTVA |  |  |  | 57213477 | 50046374.5 | 87.47%
| TVA sur prestation locales (19,25%) |  |  |  | 11013594.3225 | 9633927.0913 | 87.47%
POURCENTAGE GENERAL DES TRAVAUX |  |  |  |  | 274535031.15 | 267887958.1 | 97.58%
% d'avancement hebdomadaire |  | % d'avancement global des travaux |  |  | Consommation des délais
Ancien |  | Nouveau |  |  |  | 2013-04-30 | 2019-11-11
[6 empty] | Nbre de jours consommés | 1705
% d'avancement des travaux payable actuel | [5 empty] | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs)
%avancement |  | Montant |  |  |  | 947.2% | 180
|  | 0 |  |  |  | Reste de jours
-1525
[6 empty] | Pénalité | dans les pénalités
|  |  | 2013-04-30 | 2017-03-23 |  | 2015-10-02 | 2015-11-13 |  | 2016-05-06 | 2017-03-23
|  |  | Nbre de jours consommés ouvrés | 1018 | exécution | Nbre de jours consommés ouvrés | 31 | SUSPENSION | Nbre de jours consommés | 230
|  |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs) |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs) |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs)
|  |  | 1697% | 60 |  | 51.67% | 60 |  | 383.3% | 60
|  |  | Reste de jours |  |  | Reste de jours |  |  | Reste de jours
|  |  | -958 |  |  | 29 |  |  | -170
|  |  | 2013-12-13 | 2015-10-02 |  | 2015-10-02 | 2016-05-06
|  |  | Nbre de jours consommés calendaires | 649 |  | Nbre de jours consommés calendaires | 214 | exécution
|  |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs) |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs)
|  |  | 1082% | 60 |  | 356.7% | 60
Reste de jours
|  |  | -589 |  |  | -154
Formulas:
P.U = NETWORKDAYS([Qté réalisée sur le terrain, row above],[P.U, row above],5)

## AVANCEMENT Final
AVANCEMENT DES TRAVAUX REALISES AU | [6 empty] | 2019-11-11 |  |  | 2019-11-11
LIBELLE | QTE | Qté réalisée sur le terrain | P.U | TOTAL | Montant payable | QUANTITES |  |  | MONTANT |  |  | % avancement des travaux réalisés
[6 empty] | cumul précedent | cumul actuel | cumul du mois | cumul précedent | cumul actuel | cumul du mois
1.a)Matériels de remplissage
Pompes de remplissage | 3 | 3 | 4426296 | 13278889 | 13278888 | 0 |  |  | 0 |  | 13278888 | 100%
Séparateurs 24 m3/h | 3 | 3 | 5305574 | 15916722 | 15916722 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Ensemble de chargement | 3 | 3 | 7500778 | 22502333 | 22502334 | 0 |  |  | 0 |  | 22502333 | 100%
sous-total 1.a) |  |  |  | 51697944 | 51697944 | [5 empty] | 35781221 | 100%
1.b)Matériels de Comptage
jauge étalon 1000 l | 1 | 1 | 17944444 | 17944444 | 17944444 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
jauge étalon 50 l | 1 | 1 | 2691667 | 2691667 | 2691667 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
jauge étalon 30 l | 1 | 1 | 1940991 | 1940991 | 1940991 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
jauge étalon 20 l | 1 | 1 | 1705320 | 1705320 | 1705320 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
jauge étalon 10 l | 1 | 1 | 1046759 | 1046759 | 1046759 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Mobicompteurs | 3 | 3 | 2135389 | 6406167 | 6406167 | 0 |  |  | 0 |  | 6406167 | 100%
Sabre métrologique | 5 | 0 | 323000 | 1615000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
sous-total 1.b) |  |  |  | 33350348 | 31735348 | [5 empty] | 6406167 | 95.16%
1.c)Matériel de vidange
| 2 | 2 | 3887963 | 7775926 | 7775926 | 0 |  |  | 0 |  | 7775926 | 100%
Flexicompteurs raccordés + imprimantes | 2 | 2 | 5383333 | 10766667 | 10766666 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10766666 |  | 100%
sous-total 1.c) |  |  |  | 18542593 | 18542592 |  |  |  |  | 10766666 | 7775926 | 100%
1.d)Matériel d"inspection
jeu de miroir | 4 | 1 | 193800 | 775200 | 193800 | 0 |  |  | 0 |  |  | 25%
Miroir sur roue | 4 | 4 | 93311 | 373244 | 373244 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Explosimètre | 3 | 3 | 260194 | 780583 | 780582 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
sous-total 1.d) |  |  |  | 1929028 | 1347626 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 69.86%
sous-total 1 |  |  |  | 105519913 | 103323510 | [6 empty] | 97.92%
2.Automatisme
Editeur code barre | 1 | 1 | 1046759 | 1046759 | 1046759 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1046759 | 1046759 | 100%
Imprimante code barre | 2 | 2 | 1943981 | 3887963 | 3887962 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Lecteurs code barre sans fil | 8 | 8 | 265457 | 2123659 | 2123656 | 0 |  |  | 0 |  | 2123656 | 100%
Tablet pc durci | 3 | 3 | 1046759 | 3140278 | 3140277 | 0 |  |  | 0 |  | 3140277 | 100%
Serveur impression sécurisée | 1 | 1 | 2213148 | 2213148 | 2213148 | 0 |  |  | 0 |  | 2213148 | 100%
Serveur de GED (Gestion Electronique documents) | 1 | 1 | 2990741 | 2990741 | 2990741 | 0 |  |  | 0 |  | 2990741 | 100%
Serveur d'automatismes | 1 | 1 | 2762963 | 2762963 | 2762963 | 0 |  |  | 0 |  | 2762963 | 100%
Serveur professionnel 30p/mn | 1 | 1 | 2063611 | 2063611 | 2063611 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
DVR + Serveur vidéo | 2 | 2 | 1088630 | 2177259 | 2177260 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Ecran 42 pouces | 2 | 2 | 508426 | 1016852 | 1016852 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1016852 |  | 100%
scanographe | 2 | 2 | 2930926 | 5861852 | 5861852 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5861852 |  | 100%
sous-total 2 |  |  |  | 29285085 | 29285081 |  |  |  |  | 7925463 | 14277544 | 100%
3. Informatique
Salle serveur
Armoire de brassage | 1 | 1 | 1196296 | 1196296 | 1196296 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1196296 |  | 100%
Armoire Electronique | 1 | 1 | 598148 | 598148 | 598148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 598148 |  | 100%
Armoire ondulation | 1 | 1 | 598148 | 598148 | 598148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 598148 |  | 100%
sous-total 3 |  |  |  | 2392593 | 2392592 |  |  |  |  | 2392592 | 0 | 100%
4.Sécurité
4.a)Sécurité phisyque
Caméras/pc sécurité | 12 | 12 | 89722 | 1076664 | 1076664 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Porte sécurisée | 3 | 2 | 119630 | 358890 | 239260 | 0 |  |  | 0 |  |  | 66.67%
Système alarme à distance | 2 | 2 | 193800 | 387600 | 387600 | 0 |  |  | 0 | 387600 |  | 100%
Coffre fort | 3 | 3 | 119630 | 358889 | 358889 | 0 | 3 | 3 | 0 | 358890 |  | 100%
Armoire ignifugées | 2 | 2 | 209352 | 418704 | 418704 | 0 | 2 | 2 | 0 | 418704 |  | 100%
sous-total 4.a) |  |  |  | 2600748 | 2481117 |  |  |  |  | 1165194 | 0 | 95.4%
4.b)Sécurité électrique
compteurs intelligents | 2 | 2 | 412722 | 825444 | 825444 | 0 | 2 | 2 | 0 | 825444 |  | 100%
système monitoring anti foudre | 1 | 1 | 583793 | 583793 | 583793 | 0 | 1 | 1 | 0 | 583793 |  | 100%
onduleur 1000 VA | 10 | 10 | 67083 | 670833 | 670830 | 0 | 10 | 10 | 0 | 670830 |  | 100%
onduleurs 1500 VA | 8 | 8 | 78333 | 626667 | 626664 | 0 | 8 | 8 | 0 | 626664 |  | 100%
Groupe éléctrogène (7,5 KVA) | 1 | 1 | 6447074 | 6447074 | 6447074 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6447074 |  | 100%
sous-total 4.b) |  |  |  | 9153811 | 9153805 |  |  |  |  | 9153811 | 0 | 100%
4.c) Sécurité incendie
Détecteur d'incendie | 16 | 15 | 74170 | 1186726 | 1112550 | 0 |  |  | 0 |  |  | 93.75%
Extinteur | 6 | 6 | 227296 | 1363778 | 1363776 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
sous-total 4.c) |  |  |  | 2550504 | 2476326 | [5 empty] | 0 | 97.09%
4.d) système anti-débordement
Module tank trak | 6 | 6 | 133656 | 801937 | 801937 | 0 | 6 | 6 | 0 | 801937 |  | 100%
Module call Rider | 2 | 2 | 466556 | 933111 | 933111 | 0 | 2 | 2 | 0 | 933112 |  | 100%
Sous-total 4.d) |  |  |  | 1735048 | 1735048 |  |  |  |  | 1735049 | 0 | 100%
4.e) Protection de la personne
Armoire vestiaire | 3 | 3 | 171070 | 513211 | 513211 | 0 |  |  | 0 | 513210 |  | 100%
Matériels de premier secours | 1 | 1 | 215333 | 215333 | 215333 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Protection antibruit | 40 | 40 | 35291 | 1411630 | 1411640 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
vêtement de protection | 50 | 50 | 23926 | 1196296 | 1196300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Harnais de protection | 18 | 18 | 118433 | 2131800 | 2131794 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
sous-total 4.e) |  |  |  | 5468270 | 5468278 |  |  |  |  | 513210 | 0 | 100%
sous-total 4 |  |  |  | 21508382 | 21314574
5. Mobilier de bureau
Bureaux | 12 | 12 | 95704 | 1148444 | 1148444 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1148448 |  | 100%
Sièges de bureau | 36 | 36 | 47852 | 1722667 | 1722667 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1722672 |  | 100%
sous-total 5 |  |  |  | 2871111 | 2871111 |  |  |  |  | 2871111 | 0 | 100%
total matières et fournitures importées(val FOB) |  |  |  | 161577084 | 159186868 |  |  |  |  | 36523096 | 63194096 | 98.52% | 8493106
Taxes de douanes sur importations (35%) |  |  |  | 56551979 | 55715403.8 |  |  |  |  | 17413858.35 | 22117933.6 | 98.52%
6. PRESTATIONS LOCALES | [12 empty] | 2390216
Fourniture plan sécurité et analyse des risques | 1 | 1 | 2924789 | 2924789 | 2924789 | 0 |  |  | 0 | 2924789 | 2924789 | 100%
Fourniture plan qualité et procédures de métrologie | 1 | 1 | 3788875 | 3788875 | 3788875 | 0 |  |  | 0 | 3788875 | 3788875 | 100%
Montages,installation et Essais | 1 | 1 | 31423246 | 31423246 | 31423246 | 0 |  |  | 0 |  | 6284649 | 100%
Mise en service et formation ,6 semaines | 1 | 1 | 9326567 | 9326567 | 9326567 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100%
Transports locaux et manutentions | 1 | 1 | 9750000 | 9750000 | 9750000 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 9750000 | 4485000 | 100%
montant prestations locales HTVA |  |  |  | 57213477 | 57213477 |  |  |  |  | 18685813.2 | 17483313 | 100% | 0
TVA sur prestations locales (19,25%) |  |  |  | 11013594.3225 | 11013594.3225
TOTAL GENERAL |  |  |  | 275342540 | 272115748.8 |  |  |  |  | 72622767.55 | 102795342.6 | 98.83%
3226791.2
183505557
Note on C68: AMLA-CAMEROUN: une pièce à completer

## DECOMPTE N°6 (2)
| DECOMPTE DES TRAVAUX REALISES AU |  |  |  |  | 2015-11-17
code Art | LIBELLE DES PRESTATIONS | Qté | Prix unitaire | Prix total | % Avancement cumulé au 29/08/13 | % Avancement au 29/08/2013 | % Réalisé au 08/10/13 | % Avancement au 12/12/2013 | % Avancement au 03/01/2014 | % Avancement au 26/12/2014 | % Réalisé au 15/12/2016 | %Réalisé du 26/12/14 au 15/12/2016 | MONTANT A FACTURER
1 | MATERIELS POUR FLUIDE
1.a) | Matériels de remplissage
| Pompes de remplissage | 3 | 4426296 | 13278888 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Séparateurs 24 m3/h | 3 | 5305574 | 15916722 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Ensembles de chargement | 3 | 7500778 | 22502334 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 1.a) |  |  | 51697944 |  |  | 0 |  |  |  | 0%
1.b) | Matériels de Comptage
| jauge étalon 1000 l | 1 | 17944444 | 17944444 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| jauge étalon 50 l | 1 | 2691667 | 2691667 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| jauge étalon 30 l | 1 | 1940991 | 1940991 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1940991
| jauge étalon 20 l | 1 | 1705320 | 1705320 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| jauge étalon 10 l | 1 | 1046759 | 1046759 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1046759
| Mobicompteurs | 3 | 2135389 | 6406167 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Sabre métrologique | 5 | 323000 | 1615000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1615000
| sous-total 1.b) |  |  | 33350348 |  |  | 0 |  |  |  | 13.8% |  | 4602750
1.c) | Matériel de vidange
| pompes + flexibles | 2 | 3887963 | 7775926 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Flexicompteurs raccordés + imprimantes | 2 | 5383333 | 10766666 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 1.c) |  |  | 18542592 |  |  | 0 |  |  |  | 0%
1.d) | Matériel d"inspection
| jeu de miroir | 4 | 193800 | 775200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 775200
| Miroir sur roue | 4 | 93311 | 373244 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 373244
| Explosimètre | 3 | 260194 | 780582 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 1.d) |  |  | 1929026 | [6 empty] | 0%
SOUS TOTAL 1
2. | Automatisme
| Editeur code barre | 1 | 1046759 | 1046759 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Imprimantes code barre | 2 | 1943981 | 3887962 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Lecteur code barre sans fil | 8 | 265457 | 2123656 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Tablet pc durci | 3 | 1046759 | 3140277 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Serveur impression sécurisé | 1 | 2213148 | 2213148 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
| Serveur de GED (Gestion Electronique document) | 1 | 2990741 | 2990741 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
| Serveur d'automatisme | 1 | 2762963 | 2762963 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
| Serveur professionnel 30p/mn | 1 | 2063611 | 2063611 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |  | 0
| DVR + Serveur vidéo | 2 | 1088630 | 2177260 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |  | 0
| Ecran 42 pouces | 2 | 508426 | 1016852 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
| scanographe | 2 | 2930926 | 5861852 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0
| SOUS -TOTAL 2 |  |  | 29285081 |  |  | 0.45179 |  |  |  | 0%
3. | Informatique
Salle serveur
| Armoire de brassage | 1 | 1196296 | 1196296 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Armoire Electronique | 1 | 598148 | 598148 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Armoire ondulation | 1 | 598148 | 598148 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| SOUS -TOTAL 3 |  |  | 2392592 |  |  | 0 |  |  |  | 0%
4. | Sécurité
4.a) | Sécurité phisyque
| Caméras/pc sécurité | 12 | 89722 | 1076664 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Porte sécurisée | 3 | 119630 | 358890 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 358890
| Système alarme à distance | 2 | 193800 | 387600 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Coffre fort | 3 | 119630 | 358890 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Armoire ignifugées | 2 | 209352 | 418704 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 4.a) |  |  | 2600748 |  |  | 0 |  |  |  | 0%
4.b) | Sécurité électrique
| compteurs intelligents | 2 | 412722 | 825444 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| système monitoring anti foudre | 1 | 583793 | 583793 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| onduleurs 1000 VA | 10 | 67083 | 670830 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| onduleurs 1500 VA | 8 | 78333 | 626664 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Groupe éléctrogène (7,5 KVA) | 1 | 6447074 | 6447074 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 4.b) |  |  | 9153805 |  |  | 0 |  |  |  | 0%
4.c) | Sécurité incendie
| Détecteur d'incendie | 16 | 74170 | 1186720 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1186720
| Extinteur | 6 | 227296 | 1363776 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 4.c) |  |  | 2550496 |  |  | 0 |  |  |  | 46.53% |  | 1186720
4.d) | système anti-débordement
| Module tank trak | 6 | 133656 | 801936 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Module call Rider | 2 | 466556 | 933112 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Sous-total 4.d) |  |  | 1735048 |  |  | 0 |  |  |  | 0%
4.e) | Protection de la personne
| Armoire vestiaire | 3 | 171070 | 513210 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Matériel de premier secours | 1 | 215333 | 215333 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| Protection antibruit | 40 | 35291 | 1411640 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |  | 0
| vêtement de protection | 50 | 23926 | 1196300 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 1196300
| Harnais de protection | 18 | 118433 | 2131794 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 4.e) |  |  | 5468277 |  |  | 0 |  |  |  | 0%
sous-total 4
5. | Mobilier de bureau
| Bureaux | 12 | 95704 | 1148448 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Sièges de bureaux | 36 | 47852 | 1722672 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| sous-total 5 |  |  | 2871120 |  |  | 0 |  |  |  | 0%
| Total matières et fournitures importées(val FOB) |  |  | 161577077 |  |  | 0.081885 |  |  |  | 5.256% |  | 8493104
| Taxes et douanes sur importation (35%) | 1 | 56551979 | 56551979 | #REF! | 22.6% | 8.189% | 31% | 39.11% | 94.74% | 100% | 5.256% | 2972586.4
6. | PRESTATIONS LOCALES
| Fourniture plan sécurité et analyse des risques | 1 | 2924789 | 2924789 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fourniture plan qualité et procédures de métrologie | 1 | 3788875 | 3788875 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Montages,installations et Essais | 1 | 31423246 | 31423246 | 20% | 0% | 0% | 20% | 50% | 70% | 100% | 30% | 9426973.8
| Mise en service et formation ,6 semaines | 1 | 9326567 | 9326567 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 100% | 66% | 6155534.22
| Transports locaux et manutentions | 1 | 9750000 | 9750000 | 33.33% | 33.33% | 25% | 21% | 89% | 95% | 100% | 5% | 487500
| Montant prestations locales HTVA |  |  | 57213477 | [6 empty] | 28.09% |  | 16070008.02
SOUS-TOTAL 6
| TOTAL GENERAL DES TRAVAUX |  |  | 275342533 | 19.09% | 19.09% | 9.81% | 27.52% | 18.99% | 14.6% | 10% |  | 27535698.42
| L'ENTREPRISE |  |  | MAITRED'ŒUVRE |  |  |  | MAITRE D'OUVRAGE

## Tableau délais 1
CONSOMMATION DES DELAIS | [6 empty] | DELAIS JOURS OUVRES
ORDRE DE SERVICE | Durée Contractuelle | DATE DE DEBUT | DATE DE FIN | temps exécuté | Work permit | Jours fériés
Ordre de service de commencer les travaux | 120 | 2013-04-30 | 2013-10-16 | 122 |  | 6 | 116
Ordre de service de prolongation de délais | 60 | 2013-10-16 | 2013-11-21 | 27 |  |  | 27
Suspension de délais pour signature travaux supplémentaires |  | 2013-11-21 | 2015-10-02 | 487 |  |  | 487
Ordre de service de commencer les travaux supplémentaires |  | 2015-10-25
Signature Avenant pour travaux supplémentaires | 30 | 2015-10-02 | 2016-05-04 | 154 |  | 4 | 150
Suspension pour besoin en eau et décanteur |  | 2016-05-04 | Jusqu'à mise à disposition
Durée totale du chantier | 210 |  |  | 293 |  |  | 195
Dépassement de délais 2 | 83
|  | 2013-04-30 | 2013-11-21 |  |  |  | 2015-10-02 |  | 2016-05-06 | 2016-12-26
|  | Nbre de jours consommés ouvrés | 148 | exécution |  |  | #REF! | SUSPENSION | Nbre de jours consommés | 167
|  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs) |  |  |  | Durée totale du chantier(120jrs) |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs)
|  | 246.7% | 60 |  |  |  | 60 |  | 278.3% | 60
|  | Reste de jours | [6 empty] | Reste de jours
|  | -88 | [6 empty] | -107
|  | 2013-12-13 | 2015-10-02 |  |  |  | 2016-05-06
|  | Nbre de jours consommés calendaires | 649 |  |  |  | #REF! | exécution
|  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs) |  |  |  | Durée totale du chantier(120jrs)
|  | 1082% | 60 |  |  |  | 60
Reste de jours
-589
Formulas:
temps exécuté = NETWORKDAYS([DATE DE DEBUT],[DATE DE FIN])
DATE DE FIN = NETWORKDAYS([DATE DE DEBUT, row above],[DATE DE FIN, row above],5)
Note on B11: AMLA-CAMEROUN: Ouvrés

## Tableau délais 2
Les jours fériés durant le chantier
Code Art | Jours fériés | Durée
Entre le 30 avril 2013 et le 21 novembre 2013
| Fête du travail | 1
| fête de l'unité | 1
| Eid al fitr(Ramadan) | 1
| Aid el Kebir (Tabaski) | 1
| Assomption | 1
| Vendredi Saint | 1
| Délais d'attente renouvellement work permit | 38
| TOTAL | 44
Entre le 02 octobre 2015 et le 04 mai 2016
| Fête de Noél | 1
| 1er Janvier | 1
| Fête de la jeunesse | 1
| Fête du travail | 1
| Délais d'attente renouvellement work permit | 60
| TOTAL | 64
| Total general | 108
|  |  |  | 2016-05-06 | 2016-12-26
|  |  | SUSPENSION | Nbre de jours consommés | 167
|  |  |  | Pourcentage (%) | Durée totale du chantier(120jrs)
|  |  |  | 278.3% | 60
Reste de jours
-107
exécution